Nr. 768 / 14.04.2014

Către,

Furnizorii interesaţi

Răspuns SOLICITARE CLARIFICĂRI nr. 6

Ref: contracte de servicii de elaborare - organizate pe loturi în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226

Prin prezenta vă facem cunoscut răspunsul la Solicitarea de clarificării, din data de 10.04.2014, înregistrată la APNMM sub nr. 719/ 10.04.2014, ora 14:31, după cum urmează:

Intrebare 1: Avand in vedere ca la lotul 1 pagina 4,articolul 7, alineatul 2 “datele si informatiile colectate in cadrul studiului socio-economic vor considera si studiile ,inventarierile si cartografierile realizate asupra habitatelor si speciilor in cadrul activitatii A1din proiect” ,la pagina 2,articolul 4”Durata serviciilor:6 luni ,durata incadrata in intervalul iunie 2014 –noiembrie 2014” si activitatea A1 este “Elaborarea de studii asupra starii de conservare,inventarieri si cartografieri a habitatelor si speciilor de importanta comunitara/nationala din cadrul ariei naturale protejate, respectiv propuneri de masuri de conservare, care vor fi cuprinse in planul de management” si la pagina 3 din loturile 3, 9 articolul 4 “Durata serviciilor: 12 luni ,durata incadrata in intervalul aprilie 2014 - martie 2015” deci , rezultatele activitatii A1 se previzioneaza a fi finalizate in martie 2015, 4 luni dupa termenul de predare al activitatilor din lotul 1.

Raspuns 1: informatiile particulare si punctuale, legate de fiecare lot, se regaseste in sectiunele aferente din “Anexa B - INFORMATII PRIVIND LOTURILE”, astfel:

| Loturi / Contracte | Durata de prestare |
| --- | --- |
| lot 1 - studiu socio-economic | 6 luni, durată încadrată în intervalul Iunie 2014 - Noiembrie 2014 |
| lot 2 - studiu impact, presiuni şi ameninţări | 5 luni, durată încadrată în intervalul August 2014 - Decembrie 2014 |
| lot 3 - păsări | 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015 |
| lot 4 – mamifere | 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015 |
| lot 5 - amfibieni-reptile | 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015 |
| lot 6 - peşti | 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015 |
| lot 7 – nevertebrate | 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015 |
| lot 8 – habitate | 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015 |
| lot 9 - plante | 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015 |

In cadrul caietelor de sarcini – organizate pe loturi, la capitolul 4 - Durata serviciilor, veti regasi aceste informatii, propuse de catre Autoritatea Contractanta.

Mai mult, la capitolul 9 - Condiţii în elaborarea ofertei, se mentioneaza:

“extras din Caietele de Sarcini - Condiţii în elaborarea ofertei”

- Se va prezenta „Durata propusă de ofertant pentru realizarea serviciilor”

- Se va prezenta „Planificarea, succesiunea cronologică şi durata activităţilor / etapelor, cu evidenţierea momentelor semnificative, respectiv alocarea şi utilizarea resurselor (tehnice şi umane), pentru fiecare activitate / etapă în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor / livrabilelor impuse”

- Se va prezenta „Modul de alocare a zilelor de lucru pentru experţii minimi necesari în proiect, pe întreaga perioadă de derulare a contractului” ”

Ramane la latitudinea ofertantilor, in procesul de elaborare a ofertei, sa formuleze durata pentru realizarea serviciilor si sa coreleze perioadele de realizare / predare a livrabilelor, in functie de loturile pe care doresc sa le oferteze.

Intrebare 2: Avand in vedere ca la lotul 2 pagina 5, articolul 7, alineatul 4: „datele şi informaţiile care vor sta la baza studiului privind impactul presiunile şi ameninţările provin din studiile, inventarierile si cartografierile realizare asupra habitatelor si speciilor in cadrul activitatii A1, precum si din evaluarile proprii la nivel de tip de activitate antropica specificata mai sus”, la pagina 2, articolul 4 “durata serviciilor: 5 luni, durata incadrata in intervalul august 2014 - decembrie 2014” si activitatea A1 este “Elaborarea de studii asupra starii de conservare, inventarieri si cartografieri a habitatelor si speciilor de importanta comunitara/nationala din cadrul ariei naturale protejate, respectiv propuneri de masuri de conservare, care vor fi cuprinse in planul de management” si la pagina 3 din loturile 3, 9 articolul 4 “Durata serviciilor 12 luni, durata incadrata in intevalul aprilie 2014 - martie 2015”, deci rezultatele activitatii A1 se previzioneaza a fi terminate in martie 2015, 4 luni dupa termenul de predare al activitatilor din lotul 1.

Raspuns 2: A se vedea raspunsul de la intrebarea 1.

Cu stima,

Responsabil achizitii publice                                                     Director

Cristina Pop                                                                Catalina Bogdan