| AVIZAT | APROBAT |
| --- | --- |
| Manager de Proiect | Director parc |
|  | biol. Cătălina Bogdan |

Caiet de sarcini

LOT nr. 7 – NEVERTEBRATE

Ref: achiziţie servicii de elaborare pentru:

- studiu de evaluare a stării de conservare, inventarieri, cartografieri pentru nevertebrate

- set de metodologii şi planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru mamifeere de importanţă comunitară / naţională aferente metodologilor şi planurilor pentru monitorizare

în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226

- Obiectul contractului:

Prestarea de servicii de elaborare pentru realizarea unui studiu de evaluare a stării de conservare, inventarieri, cartografieri pentru nevertebrate, realizarea unui set de metodologii şi planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru nevertebrate de importanţă comunitară / naţională aferente metodologilor şi planurilor pentru monitorizare în cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226.

Prestarea de servicii de elaborare, în sensul celor menţionate mai sus, se va realiza în vederea desfăşurării activităţilor, din cadrul proiectului ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226, după cum urmează:

- Activitatea A1. Elaborarea de studii asupra stării de conservare, inventarieri şi cartografieri a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate, respectiv propuneri de măsuri de conservare, care vor fi cuprinse în planul de management

- Activitatea A4. Elaborarea metodologiilor şi planurilor pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate, respectiv protocoalelor de monitorizare aferente

- Sursa de finanţare:

Venituri provenite din finanţarea nerambursabilă aferentă Programului Operaţional Sectorial “Mediu”, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000, Sesiunea de proiecte nr. V / 2012.

Tipul asistenţei comunitare nerambursabile solicitate: Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

- Cadru general:

R.N.P. ROMSILVA – ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL MUNŢII MARAMUREŞULUI implementează proiectul ”Asigurarea unui management corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului prin conservarea biodiversităţii, monitorizare, vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM”, SMIS-CSNR 43226.

Durată proiect: Iulie 2013 - Decembrie 2015

Valoare totală proiect: 5,376,229.23 Lei / 1,208,304.32 Euro, la curs BNR, 29 iunie 2012 =>> 1 Euro=4,4494 Ron

Localizarea proiectului: (numele ariei protejate, codul sitului Natura 2000, regiunea de dezvoltare, UAT-uri)

- Parcul Natural Munţii Maramureşului,

- ROSCI 0124 Munţii Maramureşului şi ROSPA 0131 Munţii Maramureşului,

- Regiunea de dezvoltare Nord – Vest,

- 11 UAT-uri: Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Ruscova, Petrova, Bistra, Rona de Sus, Repedea, Moisei, Borşa, Poienile de Sub Munte

Obiectivul general:

- Aplicarea managementului corespunzător în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşului, atât în vederea creşterii gradului de conservare a biodiversităţii, habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională, cât şi pentru crearea cadrului necesar activităţilor de vizitare, informare, conştientizare şi gestionare durabilă a resurselor naturale

Obiective specifice:

- O1: Creşterea nivelului de expertiză şi fundamentare necesar actualizării / revizuirii planului de management şi elaborării măsurilor de conservare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară / naţională din aria naturală protejată

- O2: Îmbunătăţirea infrastructurii de vizitare şi informare

- O3: Menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare prin implementarea protocoalelor de monitorizarea a habitatelor şi a speciilor de importanţă comunitară / naţională în scopul atingerii obiectivelor de conservare propuse

- O4: Minimizarea impactului negativ al vizitatorilor şi comunităţilor locale asupra biodiversităţii

- O5: Creşterea nivelului de informare şi conştientizare

- O6: Întărirea capacităţii instituţionale de a gestiona aria naturală protejată

- Durata serviciilor: 12 luni, durată încadrată în intervalul Aprilie 2014 - Martie 2015

| Durata serviciilor | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Elaborare studiu de evaluare a stării de conservare, inventarieri, cartografieri - Externalizare |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaborare set de metodologii şi planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare aferente - Externalizare |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementare proiect Activitate A1 – Beneficiar APNMM |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementare proiect Activitate A4 – Beneficiar APNMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementare proiect Activitate A5 - actualizarea / revizuirea Planului de Management Integrat prin corelarea tuturor informaţiilor deţinute – Beneficiar APNMM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Operaţiuni solicitate:

- prestare de servicii de elaborare pentru realizarea de studii de evaluare a stării de conservare, inventarieri, cartografieri pentru nevertebrate, respectiv realizarea unui set de metodologii şi planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru nevertebrate de importanţă comunitară / naţională aferente metodologilor şi planurilor pentru monitorizare

- colectarea datelor şi informaţiilor existente în vederea inventarierii şi cărtării arealelor de distribuţie ale speciilor care fac obiectul prezentului studiu

- parcurgerea de către personalul implicat a minim 10% din suprafaţa de desfăşurare a proiectului identificată prin analiza de birou şi modelare a datelor existente din bibliografie, hărti, ortofotoplanuri, în vederea validării pe teren a datelor şi informaţiilor

- evaluarea stării actuale de conservare a speciilor de nevertebrate de importanţă comunitară din cadrul proiectului

- evaluarea ameninţărilor potenţiale la adresa speciilor de nevertebrate de importanţă comunitară din cadrul proiectului

- realizarea seturilor de date spatiale cu privire la distribuţia speciilor identificate, vulnerabilităţile identificate şi starea de conservare a speciilor de nevertebrate de interes comunitar din cadrul proiectului

- realizarea seturilor de măsuri generale de management pentru fiecare dintre speciile de nevertebrate de importanţă comunitară din cadrul proiectului

- realizarea seturilor de măsuri de management detaliate pentru fiecare dintre speciile de nevertebrate de importanţă comunitară din cadrul proiectului

- furnizarea unor imagini  relevante, capturate în perioada desfăsurării actiunilor de  colectare a datelor din teren, privind speciile de interes comunitar, precum şi detalii din desfăsurarea activitătilor etc. Imaginile vor avea o rezolutie de minim 8MP, iar beneficiarul va avea drept deplin privind utilizarea acestora.

## Notă şi observaţii pentru ofertanţi:

- toate studiile, rapoartele vor fi listate în 2 exemplare, legate şi cu coperta + 1 CD/DVD în format editabil (.doc şi .pdf), iar rezultatele GIS se vor realiza în format geodatabase, în caz contrar acestea trebuie să fie prezentate  în format XML sau shapefile şi fotografiile vor fi livrate beneficiarului pe suport optic (CD/DVD)

- raportul final va contine pe langa informatiile mai sus amintite şi un rezumat care va avea urmatoarea structura:

  - sumarul cercetarilor efectuate

  - scurt rezumat al cunostintelor existente incluzand numarul total de specii din genurile importante

  - lista speciilor de nevertebrate de interes conservative din aria de desfasurare a proiectului, dupa cum sunt acestea prevazute în legislatia nationala, europeana sau international şi o scurta descriere a principalelor specii identificate

- ofertantul castigator va prezenta metodologia de lucru pe fiecare activiate şi subactiviate inainte de semnarea contractului, spre aprobarea acesteia de catre Consiliul Stiintific al Parcului Natural Muntii Maramuresului.

- Rezultate solicitate:

- în ceea ce priveşte elaborarea studiului de evaluare a stării de conservare, inventarieri, cartografieri [Cod CPV: 79311100-8 (Servicii de elaborare de studii), 73110000-6 (Servicii de cercetare), 77231400-2 (Servicii de inventariere a pădurilor), 71354000-5 (Servicii de cartografie digitală)]:

- scurt rezumat al cunostintelor existente (livrabil 1 reprezentând 10% din valoarea totală estimată)

- 1 inventariere pentru 8 specii de nevertebrate vizate de proiect (livrabil 2 reprezentând 20% din valoarea totală estimată)

- 1 cartografiere pentru 8 specii de nevertebrate vizate de proiect (livrabil 3 reprezentând 45% din valoarea totală estimată)

- 1 studiu de evaluare a stării de conservare pentru 8 specii de nevertebrate vizate de proiect (livrabil 4 reprezentând 15% din valoarea totală estimată)

- 1 platformă GIS cu bază de date geo-spaţiale, confrom specificaţiilor INSPIRE aferenta grupului nevertebrate (livrabil 3)

- 1 hartă a ameninţărilor potenţiale şi a impacturilor generate de activitatile antropice si/sau fenomene naturale (livrabil 3)

- 1 set de masuri de management necesare mentinerii/imbunatatirii statutului de conservare (livrabil 5 reprezentând 10% din valoarea totală estimată)

- în ceea ce priveşte elaborarea setului de metodologii şi planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare aferente [Cod CPV: 77231500-3 (Servicii de monitorizare sau evaluare a pădurilor), 90711500-9 (Monitorizare de mediu, alta decât cea pentru construcţii)]:

- 1 set de metodologii, planuri şi fise pentru monitorizarea stării de conservare pentru 8 nevertebrate, care sa contina un protocol de monitorizare pentru 1 specie de ortoptere (cosasi), un protocol comun de monitorizare pentru 4 specii de coleoptere (gandaci), un protocol comun de monitorizare pentru 2 specii de lepidoptere (fluturi) şi un protocol de monitorizare pentru 1 specie de gastropode (melci)

- 1 hartă a zonelor de monitorizare propuse în metodologiile şi planurile pentru monitorizare

- Condiţii tehnice generale / Specificaţii tehnice şi funcţionale

- Elaborarea de studii de evaluare a stării de conservare, inventarieri, cartografieri pentru nevertebrate

Prin aceasta activitate se vor realiza studii asupra stării de conservare a speciilor de nevertebrate de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate.

Având în vedere faptul că, APNMM administrează mai multe arii naturale protejate suprapuse s-a întocmit un centralizator al obiectivelor de conservare pe baza următoarelor formulare:

- Formular Standard Natura 2000 - Munţii Maramureşului ROSCI0124

- Formular Standard Natura 2000 - Munţii Maramureşului ROSPA0131

- Formular Standard pentru caracterizarea Ariei Protejate - Rezervaţia naturală faunistică de cocoş de mesteacăn CORNU NEDEII – CIUNGII BĂLĂSINII

- Formularul Standard pentru caracterizarea Ariei Protejate - Rezervaţia naturală FARCĂU – LACUL VINDEREL – MIHAILEC

- Formularul Standard pentru caracterizarea Ariei Protejate - Rezervaţia naturală POIANA CU NARCISE TOMNATEC – SEHLEANU

- Formularul Standard pentru caracterizarea Ariei Protejate - Rezervaţia naturală STÂNCĂRIILE SÂLHOI – ZÂMBROSLAVELE

- Formularul Standard pentru caracterizarea Ariei Protejate - Parcul Natural Munţii Maramureşului

Activitatea vizează următoarele specii de nevertebrate de interes comunitar listate în formularele standard enumerate mai sus:

|  | Habitate şi specii de importanţă comunitară / naţională | Stare | Form. SCI şi SPA | Form. rez 1 | Form. rez 2 | Form. rez 3 | Form. rez 4 | Form. PNMM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nevertebrate |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | *Pseudogaurotina excellens | NEV | x |  |  |  |  |  |
| 2 | *Rosalia alpina | NEV | x |  |  |  |  |  |
| 3 | Pholidoptera transsylvanica | NEV | x |  |  |  |  |  |
| 4 | Carabus hampei | NEV | x |  |  |  |  |  |
| 5 | Carabus zawadszkii | NEV | x |  |  |  |  |  |
| 6 | Colias myrmidone | NEV | x |  |  |  |  |  |
| 7 | Lycaena dispar | NEV | x |  |  |  |  |  |
| 8 | Chilostoma banaticum | NEV | x |  |  |  |  |  |

EV = Evaluată şi NEV = Neevaluată

Inventarierea și cartarea speciilor de nevertebrate din zona proiectului se va face prin combinarea exploatării informațiilor existente în bibliografie şi a celor existente în  baza de date la nivelul Parcului Natural Muntii Maramuresului cu date culese din teren adoptând o metodologie care sa permita analiza calitativa şi cantitativa a populatiilor din speciile mai sus mentionate.

În acest sens, în vederea evaluarii structurii comunitatilor de nevertebrate, suprafața proiectului  va fi parcursă de către personalul calificat implicat, într-o proportie care sa asigure reprezentativitatea datelor colectate, în functie de tipul de habitat,  favorabilitatea acestuia, conditiile specifice de biotop, sursele generatoare de impact antropic negativ.

Intreaga suprafata a parcului va fi analizata sub aspectul favorabilitatii conditiilor ecologice ale speciilor de nevertebrate prezentate mai sus, realizandu-se o ierarhizare a zonelor din acest punct de vedere, ierarhizare care va fi apoi verificata/testata/corectata pe teren.

De asemenea, pentru suprafata parcursa în teren se vor inregistra trak-loguri cu traseele parcurse în sistem Stereo 70, precum şi inregistrarea punctelor cu ajutorul GPS-ului.

Pentru fiecare specie, se va realiza un set de cate 100 de fotografii relevante care să surprindă caracteristicile acelei specii.

Pe baza vizitelor în teren şi prin consultarea unor surse bibliografice (e.g. studii și cercetări ale faunei de nevertebrate) se va face o analiză cuprinzătoare asupra stării actuale de conservare a speciilor de nevertebrate de importanţă comunitară din aria naturală protejată. Pentru o evaluare obiectivă se vor stabili şi folosi anumiţi indicatori specifici adecvaţi acestui scop. Acţiunea se va desfăşura atat în teren (prelevare probe, evaluări, observaţii directe, estimări ale indicatorilor aleşi) cat şi la birou (analiză de baze de date existente, procesare date, modelare GIS etc.). Acestă evaluare se face la nivelul parcului şi trebuie să se furnizeze informaţii privind evaluarea stării de conservare a speciilor, din următoarele puncte de vedere:

- evaluarea la nivel naţional - precizându-se aria de repartiţie

- evaluarea la nivel biogeografic - precizându-se următoarele elemente: aria de repartiţie, populaţia (harta distribuţiei, mărimea populaţiei, dinamica, procesul care influenţează dinamica, pragul de 1%, populaţia de referinţă favorabilă), habitatul speciei(suprafaţa actuală, suprafaţa necesară, dinamica, procesul care influenţează dinamica), perspectivele viitoare.

Pe baza informaţiilor culese în cadrul acţiunilor anterioare, vor fi identificate ameninţările actuale şi potenţiale şi se vor descrie şi propune măsuri de management specifice şi adecvate menţinerii (sau refacerii acolo unde este cazul) stării de conservare favorabilă a speciilor de importanţă comunitară din sit. Aceasta acţiune se va desfăşura în principal la birou şi va cuprinde analiza datelor existente (culese din teren sau din alte surse), procesarea datelor, modelare GIS etc.

Iniţial se vor elabora măsuri generale la nivel de specie. Aceste măsuri sunt necesare pentru fundamentarea, în viitor a modului de gospodarire a habitatelor speciilor de nevertebrate de interes comunitar precum şi la fundamentarea altor planuri/proiecte ce vor fi propuse în zona sitului. Ulterior, pentru fiecare situaţie particulară se vor elabora măsuri detaliate, punctuale pentru situaţia de fapt identificată în teren.

De asemenea, se va completa, îmbunătăţi, restructura şi valida baza de date, care conţine informaţii despre speciile de  nevertebrate de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate şi se va realiza o platforma GIS conform specificaţiilor Directivei INSPIRE, pentru facilitarea unui management eficient, în conformitate cu necesităţile din planul de management şi de raportare.

Platforma GIS cu bază de date geo-spaţiale, conformă cu specificaţiile INSPIRE, va fi predată în format electronic APNMM, urmând ca în timp să se actualizeze cu date şi informaţii obţinute din monitorizarea habitatelor şi speciilor de importanţă comunitară / naţională.

Platforma GIS cu bază de date geo-spaţiale va respecta următoarele cerinţe:

- elaborarea hărţilor se va face în sistem de proiecţie Stereografic 1970

- realizarea, în mod unitar, a setului de date spaţiale cu respectarea prevederilor OG nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, precum şi a specificaţiilor tehnice INSPIRE privind realizarea seturilor de date privind siturile protejate (D2.8.I. INSPIRE Data Specification on Protected Sites)

- realizarea seturilor de date spaţiale se va face la scara 1:5000 şi cu respectarea specificaţiilor tehnice disponibile la nivelul CE, conform Directivei INSPIRE, specifice fiecărui set de date spaţiale realizat

- trasarea detaliilor topografice se va face utilizând planuri de bază 1:5000 sau 1:10000 şi ortofotoplanuri, precum şi datele puse la dispoziţie de către instituţiile responsabile cu implementarea diferitelor teme aferente Directivei INSPIRE

- cartarea speciilor de nevertebrate va ţine cont de suprafaţa minimă de cartare pentru asigurarea reprezentativitatii statistice prin raportarea la suprafata habitatului şi respectiv similaritatea conditiilor de habitat;

- organizare datelor şi informaţiilor se va face pe straturi

- structurarea bazei de date GIS se va face deschisă în funcţie de tipurile de date integrate în sistem, astfel încât să acopere întreg domeniul specific al ariei naturale protejate

- se va realiza modelarea unei baze de date dinamice şi extensibile, în sensul unei continue întreţineri şi reactualizari, respectiv adăugari de noi straturi de informaţii

- se va permite interoperabilitatea cu diferite programe GIS de analiză

- baza de date se va realiza în format geodatabase, în caz contrar acesta trebuie să fie prezentat în format XML sau shapefile (forma interoperabilă gratuită)

- se va permite încărcarea / stocarea automată a măsurătorilor şi înregistrărilor GPS din teren, cu respectarea structurii de date

- etichetarea hărţilor se va face în funcţie de semnele convenţionale cartografice standard

- se va realiza integrarea datelor şi informaţiilor provenite din realizarea studiilor asupra speciilor, starea lor de conservare şi inventarierea acestora, respectiv se va permite adăugarea altor date provenite din procesul de monitorizare

- se va permite concordarea cu structurile GIS acceptate la nivelul autorităţii centrale pentru protecţia mediului

- se va permite realizarea ulterioară a diverselor interogări spaţiale şi atributive pentru extragerea informaţiilor de interes sau realizarea analizei spaţiale în diverse scopuri (ex: determinarea zonelor de risc, identificarea zonelor pentru intervenţii, eficientizarea şi optimizarea activităţilor turistice în parc etc) pentru propunerea acţiunilor de management viitoare

- se va permite utilizarea datelor şi informaţiilor necesare raportării conform directivei INSPIRE, pentru baze de date geospaţiale ale ariilor naturale protejate (D2.8.I. INSPIRE Data Specification on Protected Sites)

- introducerea metadatelor se va face în conformitate cu directiva INSPIRE, urmărind specificaţiile pentru bazele de date geospaţiale ale ariilor naturale protejate

- se va permite realizarea de noi hărţi, conform necesităţilor de moment, utilizând toate datele şi informaţiile existente în baza de date geo-spaţiale

Toate datele şi informaţiile vor fi documentate şi colectate de către furnizori / contractori de specialitate şi în colaborare cu personalul intern APNMM.

- Elaborarea unui set de metodologii şi planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare pentru nevertebrate de importanţă comunitară / naţională aferente metodologilor şi planurilor pentru monitorizare

Prin această activitate se vor realiza metodologiile şi planurile pentru monitorizarea stării de conservare a speciilor de nevertebrate de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate, respectiv protocoalele de monitorizare aferente propuse a fi implementate în teren.

Deoarece monitorizarea speciilor este un proces complex se vor acoperi toate cele 3 etape:

- Pregătire = elaborarea metologiilor pentru monitorizarea stării de conservare prin utilizarea datelor şi informaţiilor provenite din studiile, inventarierile şi cartografierile realizate asupra speciilor de nevertebrate în cadrul Activităţii A1

- Planificare = elaborarea planului de monitorizare cu descrierea colectării de date, stocarea, gestionarea şi analiza lor

- Implementare şi raportare = elaborarea protocoalelor de monitorizare aferente, care vor pune în practică elementele descrise în planul de monitorizare

Se vor prezenta numărul şi dimensiunea transectelor / zonelor pentru monitorizare, distribuţia şi selecţia transectelor / zonelor pentru monitorizare, localizarea / marcarea acestora în teren pentru fiecare specie de nevertebrate.

Se vor prezenta tehnicile de monitorizare specifice speciilor de nevertebrate de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate, metodele de prelevare / inventariere, înregistrare şi colectare a datelor, analiză statistică, interpretare a datelor colectate şi structură a datelor, asigurarea şi controlul calităţii datelor, respectiv modul de stocare a datelor şi informaţiilor.

Se vor descrie echipamentele specifice de monitorizare, echipamentele de prelevare / inventariere, echipamentele tehnice, mijloacele de deplasare în teren, respectiv alte echipamente de teren etc, care asigură implementarea monitorizării, aplicaţiile practice de utilizare a acestora pentru fiecare specie de nevertebrate.

Se va descrie frecvenţa şi tipul de calendar necesar implementării monitorizării. Se va genera un necesar de durata / nr. de zile necesare realizării monitorizării. În baza acestui necesar se va organiza un calendar, care va optimiza utilizarea echipamentelor şi a personalului intern APNMM care va fi alocat.

Se vor prezenta poze (fotografii) digitale a speciilor de importanţă comunitară / naţională şi a habitatelor acestora

Se va asigura şcolarizare  în procesul de implementare a protocoalelor de monitorizare şi asistenţă în realizarea monitorizării, pentru fiecare protocol de monitorizare elaborat.

Se vor realiza, atât în format electronic, cât şi pe hârtie, toate documentele solicitate, necesare procesului de monitorizare pentru speciile de nevertebrate de importanţă comunitară / naţională din cadrul ariei naturale protejate.

Se vor elabora, respectiv supune spre aprobarea / avizarea către MMSC (directia de specialitate) următoarele protocoale de monitorizare individuale şi comune pentru:

- Un protocol pentru 1 specie de cosaşi (Pholidoptera transsylvanica)

- Un protocol comun pentru 4 specii de gândaci (*Pseudogaurotina excellens, *Rosalia alpina, Carabus hampei, Carabus zawadszkii)

- Un protocol comun pentru 2 specii de fluturi (Colias myrmidone, Lycaena dispar)

- Un protocol pentru 1 specie de melci (Chilostoma banaticum)

Toate datele şi informaţiile vor fi documentate şi colectate de către furnizori / contractori de specialitate şi în colaborare cu personalul intern APNMM.

- Condiţii de ofertare generale

- Oferta va conţine toate componentele şi accesoriile aferente tuturor serviciilor solicitate, acolo unde este cazul.

- Oferta va conţine în preţul său toate cheltuielile legate de transport, cazare, deconturi personale, cheltuieli cu salarianţii, instalare şi punere în funcţiune a echipamentelor în teren, bunuri / produse necesare în desfăşurarea activităţilor, acolo unde este cazul.

|  | Descriere servicii şi / sau produse | Unităţi | Preţ unitar RON fără TVA | Preţ total RON fără TVA | TVA RON | Preţ total RON TVA inclus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaborare studii de evaluare a stării de conservare, inventarieri, cartografieri |
| 1 | Livrabil 1 | 1 | 8.064,00 | 8.064,00 | 1.935,36 | 9.999,36 |
| 2 | Livrabil 2 | 1 | 16.128,00 | 16.128,00 | 3.870,72 | 19.998,72 |
| 3 | Livrabil 3 | 1 | 36.288,00 | 36.288,00 | 8.709,12 | 44.997,12 |
| 4 | Livrabil 4 | 1 | 12.096,00 | 12.096,00 | 2.903,04 | 14.999,04 |
| 5 | Livrabil 5 | 1 | 8.064,00 | 8.064,00 | 1.935,36 | 9.999,36 |
| Elaborare set de metodologii şi planuri pentru monitorizare, respectiv protocoale de monitorizare aferente |
| 1 | set de metodologii şi planuri pentru monitorizare stării de conservare pentru 8 nevertebrate vizate de proiect | 1 | 9,600.00 | 9,600.00 | 2,304.00 | 11,904.00 |
| 2 | protocoale de monitorizare pentru habitate şi specii de importanţă comunitară / naţională aferente metodologiilor şi planurilor pentru monitorizare pentru nevertebrate | 4 | 1,200.00 | 4,800.00 | 1,152.00 | 5,952.00 |
|  | TOTAL | 95,040.00 | 117,849.60 |

- Condiţii în elaborarea ofertei

- Se va prezenta „Durata propusă de ofertant pentru realizarea serviciilor”

- Se va prezenta „Metodologia de realizare a serviciilor pentru obţinerea livrabilelor”, în detaliu, date şi informaţii, cu privire la:

  - descrierea metodologiei (descrierea etapelor în succesiune cronologică, modul de lucru, modul de colectare a datelor şi informaţiilor în funcţie de etapa aferentă, prelucrarea şi interpretarea datelor şi informaţiilor, modul de realizare / întocmire a livrabilelor) propusă de ofertant în vederea realizării / întocmirii livrabilelor impuse, a se realiza, în Caietul de Sarcini

  - descrierea riscurilor în raport cu atingerea rezultatelor / livrabilelor impuse, a se realiza, în caietul de sarcini

- Se va prezenta „Planificarea, succesiunea cronologică şi durata activităţilor / etapelor, cu evidenţierea momentelor semnificative, respectiv alocarea şi utilizarea resurselor (tehnice şi umane), pentru fiecare activitate / etapă în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor / livrabilelor impuse”, în detaliu, date şi informaţii, cu privire la:

  - planificarea, succesiunea cronologică şi durata activităţilor, respectiv etapelor propuse pentru realizarea serviciilor

  - evidenţierea momentelor semnificative aferente activităţilor, respectiv etapelor propuse pentru realizarea serviciilor

  - modul de alocare şi utilizare a resurselor (tehnice şi umane), pentru fiecare activitate / etapă în raport cu necesitatea atingerii rezultatelor / livrabilelor impuse

- Se va prezenta „Modul de alocare a zilelor de lucru pentru experţii minimi necesari în proiect, pe întreaga perioadă de derulare a contractului”

- Se va prezenta „Numărul de experţi implicaţi în realizarea activităţilor / etapelor, pe întreaga perioadă de derulare a contractului”